ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД

Основной деятельностью Фонда развития творческих индустрий и культурного туризма в 2012 году являлась реализация проекта «Центр дизайна и ремесленный бизнес-инкубатор», поддержанного в рамках программы приграничного сотрудничества «Карелия» в рамках Европейского инструмента соседства и партнёрства (ПС ЕИСП Карелия).

С января по декабрь 2012 г. в рамках проекта реализованы следующие мероприятия:

1. Формирование пакета стратегических и практических документов для развития творческого сектора экономики  Карелии:

1.1. Изучены европейские модели поддержки творческой экономики и разработан проект Стратегии  развития  творческого кластера Республики Карелия. Данный проект Стратегии обсуждался в Министерстве культуры РК  с представителями творческих союзов Карелии, материалы были направлены для ознакомления и включения в качестве приоритетных направлений в Концепцию социально-экономического развития Карелии на период 2017 года - М.М. Соколову, заместителю Главы Республики Карелия, В.Я.Чмилю, министру экономического развития Республики Карелия. Совместно с представителями Министерства культуры РК проведен ряд встреч с представителями Министерства экономического развития РК по вопросам  разработки межведомственной программы поддержки творческой экономики республики Карелия или внесения изменений в региональную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года» - включения  ряда новых мероприятий государственной поддержки предпринимательства в сфере ремесел и творческих индустрий, в том числе поддержку мероприятий ремесленного инкубатора.  В настоящее  время вопрос государственной  поддержки  творческой экономики в Республике Карелия на межведомственном уровне, к сожалению, решить пока не удалось. Разработан перечень программных мероприятий по поддержке развития творческой экономики и ремесел в  долгосрочную  целевую программу  «Культура Карелии на период  2013-2017 годы».

1.2. Разработано Положение о ремесленном/творческом бизнес инкубаторе,  разработан и согласован с Государственным  комитетом  по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд пакет документов для проведения аукциона для передачи в аренду помещений ремесленного  инкубатора.

1.3. В августе 2012 г. в целях изучения российского опыта поддержки творческой экономики эксперты и представители проекта со стороны Министерства экономического развития РК совершили рабочую поездку в  г. Пенза, где  начал работу первый в России  бизнес-инкубатор, специализирующийся на поддержке малых предприятий, работающих в сфере народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции. На создание творческого инкубатора площадью 4,5 тысячи квадратных метров было направлено свыше 83 миллионов рублей,  из них 67 миллионов выделено из бюджета РФ,  остальное из бюджета Пензенской области.   Представители проекта «Центр дизайна и ремесленный бизнес инкубатор» встретились с руководителями Пензенского  регионального объединения бизнес-инкубаторов «ПРОБИ», посетили молодежный, инновационный, и ремесленный бизнес  инкубаторы, поговорили с его участниками. К сожалению, нового опыта, который можно было бы  использовать при создании ремесленного/творческого инкубатора Карелии участники поездки не приобрели, данный инкубатор обеспечивает  типовые услуги для  российских бизнес инкубаторов – предоставление офисов и производственных помещений  уже существующим компаниям, фазы прединкубирования или услуг по разработке дизайна новой продукции не оказывается.

2. Создание и техническое оснащение ремесленного бизнес - инкубатора и  ремесленных площадок – филиалов в районах.

2.1 В  2012 г. разработан  дизайн проект и проект перепланировки Центра традиционных ремесел (ул.Кирова, 13) в выставочно-презентационный центр со следующей структурой:

- многофункциональный выставочный зал

- Зал для показов технологий традиционных ремесел (в т.ч. ткаческая мастерская)

- Магазин ремесленно-дизайнерской продукции

- Кафе

После проведения обследования здания и  получения ряда согласований с экспертами в области сохранения историко-культурного наследия выполнена перепланировка и ремонт здания, произведена замена внутренних электрических сетей, системы отопления, оконных рам. Новый выставочный зал и сувенирный магазин Центра традиционных ремесел были открыты 25 мая 2012,  торжественное открытие ткацкой мастерской намечено на декабрь 2012 г.

В ноябре 2012 начались ремонтные работы  во втором здании будущего ремесленного инкубатора по адресу ул. Неглинская 7 – в этом здании планируется разместить мастерскую керамики, мастерскую по работе с деревом (в т.ч. учебный класс). Обследование состояния здания показало, что несущие деревянные балки и пол части здания находятся в аварийном состоянии и требуют замены, также требует замены система внутренних инженерных сетей (электричества, водоснабжения, отопления, канализации). Стоимость проведения ремонтных  согласно разработанной проектной документации составляет 4 млн.руб., т.е. средств, запланированных в проекте на проведении ремонтных работ, не хватает. Так как дополнительного финансирования на ремонт здания выделено не было, Фондом развития творческих индустрий и культурного туризма, заявителем проекта,  принято решение  выполнить  необходимые первоочередные работы, без которых нельзя будет эксплуатировать здание и сделать минимальный  косметический ремонт помещения. Работы планируется завершить к 1 марта 2013 г.

2.2 Создание ремесленных площадок в пилотных районах проекта.

В июле 2012 состоялась поездка экспертов проекта в Сортавальский и Питкяранский районы в целях изучения ассортимента ремесленно-сувенирной продукции, представленной в этих районах в местах наибольшей туристкой активности (г. Сортавала, пристань г. Сортавала, Рускеальский горный парк и т.д.) и проведения встреч с мастерами-ремесленниками, представителями музеев и турфирм.

В октябре 2012 г. состоялась еще одна поездка в пилотные районы проекта, встречи с представителями местного самоуправления РК и обсуждения с ними вопроса создания ремесленных мастерских.  По итогам экспертных сессий в районы принято следующее решение: в связи с неготовностью мастеров Питкяранского района (по разным причинам) к производству современной  ремесленно-сувенирной  продукции,  в вышеназванном районе будет создана одна ремесленная площадка – ткацкая мастерская на базе Дома культуры п. Ляскеля. В Сортавальском районе будет профинансировано проведение ремонтных работ и приобретение оборудование для:

- мастерской по производству  керамики,  литографии и ручного принтинга на базе автономного  учреждения культуры Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Культурно-выставочный центр имени Гоголева К.А.»

Мастерская  будет  располагаться  в 2-х уровнях  согласно разработанного  дизайн-проекта и оснащена современным оборудованием. В начале декабря 2012 года начаты ремонтные работы, которые планируется завершить к середине февраля 2013. С момента открытия мастерской  и до начала туристского сезона планируется изготовить линейку сувенирной продукции с брендом ArtGogolev.

- гончарной мастерской по производству керамики и мастерской  по выпуску  декоративных изделий из дерева.

Мастерские будут располагаться на территории «Горного парка Рускеала»  в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании общей площадью 120 кв. м. Ремонтные работы начнутся в январе 2013 года и будут завершены в марте.  Проработан список закупаемого оборудования, в начале марта оборудование будет доставлено в Сортавалу. В мастерских будут работать представители пос. Рускеала.

3. Разработка линейки продукции

Одной из задач проекта является разработка  новых продуктов на основе ремесел и дизайнерское обновление изделий  уже существующих производств, а также  новой линейки ремесленно-сувенирной продукции для г.Сортавала, Рускеальского горного парка. В рамках проекта в апреле 2012 года состоялся проектно-аналитический семинар, посвященный созданию новой продукции, основанной на культурном наследии Республики Карелия.  Среди участников – а их более 60 человек – были практикующие ремесленники Карелии, представители творческих бизнесов, карельские и финские дизайнеры. В течение двух интенсивных дней участники семинара проработали новый ассортимент продукции по темам «Дерево», «Камень», «Керамика и стекло», «Представительские подарки», «Текстиль», «Исторический квартал» с потенциальными производителями сувениров и экспертами. В результате работы групп было сформулировано техническое задание для финских дизайнеров по обновлению дизайна сувениров согласно выбранным приоритетам и согласованному ассортименту. С каждым дизайнером был заключен договор на технологическое дизайн-проектирование определенного количества новых изделий или дизайнерское обновление продукции традиционных производств и ремесел. В рамках данного проекта проектируется новая продукция не только для мастеров-ремесленников, но и для предприятий, производящих сувенирную продукцию на основе брендов Карелии (ООО «Инталия» - шунгит, ООО «Колечко» - карельская береза) или на  основе наследия (текстиль с карельской вышивкой – ООО «Макошь» и ООО «Карельские узоры»). Проанализировав рынок ремесленно-сувенирной продукции Карелии, представители проекта пришли к выводу, что в связи с сезонностью и малой емкостью рынка сувенирной продукции Карелии, неконкурентностью продукции карельских производителей  по сравнению с китайской в сегменте недорогой сувенирной продукции (цена/качество), необходимо проектировать новую линейку продукции карельских производителей для вывода на  другие рынки:

- Представительские подарки и  качественная сувенирная продукция для российского среднего класса и иностранного туриста  (международные аэропорты, фирменные сувенирные  магазины Москвы и Санкт-Петербурга)

- Рынок загородных домов  Москвы и Санкт-Петербурга - интерьерные решения  в варианте  Hand Made - мебель  из массива, береста и дерево, текстиль для дома  и т.д.

В настоящее время финскими и карельскими дизайнерами разработано более 40 эскизов, однако не все они будут использованы в производстве. Два первых образца новой продукции - скалка из карельской березы и платки с изображением петроглифов - уже были представлены широкой публике на выставке "Karelian Craft: новый сезон" этим летом. Остальные образцы будут готовы к началу весны 2013 года.

4. Семинары

В рамках проекта запланировано большое количество мероприятий, направленных на обучение и повышение квалификации целевых групп проекта. В 2012 г. состоялись:

- Образовательная программа  «Творческий бизнес: от идеи до реализации.  Дизайн и производство дизайнерской и ремесленной продукции»  состоялась в период с 19 по 24 марта в г. Петрозаводске. Программу разработали и провели партнеры проекта, преподаватели дизайна Университета прикладных наук Северной Карелии, Финляндия. В рамках данной программы прошли обучение около 40 человек.

- Разработка и проведение курса по основам предпринимательства в г. Петрозаводске и пилотных районах – данный курс разработан совместно с Карельским региональным институтом управления, экономики и права ПетрГУ  при поддержке Бизнес инкубатора Республики Карелия. Первая группа  из 9 человек прошла обучение с 13 по 22 марта 2012 г, успешно защитила бизнес-планы, разработанные в процессе обучения и получила сертификаты  о повышении квалификации в рамках программы  «Основы предпринимательства». Данная работа будет продолжена, в рамках проекта пройдет обучение еще одна группа мастеров-ремесленников из Петрозаводска и две группы – представители Сортавальского и Питкярантских районов – пилотных территорий проекта.

- 24-26 мая в Петрозаводске в медиа-центре «Vыход» прошёл проектно-аналитический семинар «Творческий кластер РК». В этом мероприятии приняли участие 25 специалистов, среди которых были представители  власти, российских организаций и ведомств по развитию территории, творческих бизнесов и союзов Карелии.  Цель семинара - разработка конкретных проектов, запускающих развитие творческого кластера в республике. Материалы, наработанные в рамках семинара, были использованы для подготовки перечня мероприятий в  долгосрочную  целевую программу  «Культура Карелии на период  2013-2017 годы».

- лекции для студентов Колледжа культуры и искусства  по основам предпринимательства (совместно с Бизнес-инкубатором Республики Карелия) - 12 ноября 2012 г.